## Folha1
ATIVIDADES ESTRATEGICAS USF CELASAÚDE 2026 EN
ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | jan | fev | març | abril | maio | junho | julho | agost | set | out | nov | dez
Relatorio atividades ano -1 | coordenadora e Internos | bar: jan to març
Rel ativid contrat: serv, qualid org e formação_RAUF plataforma | coord + CT + EQ | bar: jan to fev
Relatorio Formação profissional | CT | bar: jan to fev
Relatorio de ativid assist (plano contingencia sazonal) | COORD +Crist Moreira | bar: jan
Relatório do CelaSaúde programas de saúde (capacitação utentes) | coordenadora | bar: jan
CONTRATUALIZAÇÃO e INDICADORES | EQ | jan: aval; fev: aval; març: neg; abril: neg; dez: prep
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS INDIVIDUAIS E DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (pelo menos 3 objetivos por profissional) | coordenador + CT e profissionais | bar: jan to març
Autoavaliação da USF_ idoneidade formativa Q1 e Q 3 e pl melhoria | ORIENTADORES E INTERNOS | bar: jan; dez
Planificação atividades internos e publicações aos utentes | COORD, INTERNOS E ORIENTADORES | bar: jan
Elaboração de Plano de formação Profissional | CT | bar: jan to març
Plano anual de reuniões | COORDENADORA | bar: jan
Plano anual de auditorias | COORD + EQ | bar: jan
Planos de acompanhamento internos_ MCDTS e revisão e atualização da desp /Coxibs, IBP, BZD e antibioterapia) | EQ +CT | bar: jan to març
Processos assistenciais integrados_ a definir | EQ +CT | bar: jan to març
Tema da segurança 2026: Segurança com a utilização da Medicação | EQ + CT+ Núcleo segurança
PLANO AÇÃO E MAPA ESTRATÉGICO | EQ | bar: jan to abril
Plano aplic incent institucionais_ PAII | CG | bar: jan to març
atualização INCREMENTO HORÁRIO | CG | bar: jan to març
Manual de articulação com ULS | COORD + CT--CG | bar: jan to junho
Manual de articulação com a CMC | COORD + CT--CG | bar: jan to junho
PAUF do ano_ contratualização com ULS | COORD+CT + EQ | bar: jan to abril
Monitorização de indicadores - BI CSP | CT + EQ | bar: jan to dez
Quest satisf utentes _ BI 482 | COORD +CT | bar: jan to dez
Quest satisf profissionais Bi 483 | COORD + CT | bar: jan to dez
Plataformas melhoria continua (SM, OM, NC, auditorias) | EQ (Vera R) + coordenadora
Plataforma sugestões, elogios e exposições | M.ª do Céu+COORD
Plataforma acidentes e incidentes + NOTIFIQ | Maria do Céu + ZÉ + COORD
Plataforma _inventário ocorrencias, calibração e manut equip | ZÉ+ M.ª do Céu+ COORD
Plano de segurança do utente_ mapa de riscos | Coordenadora, Claudio, Florido e José | bar: maio; dez
Plataforma _manutenção IE e equipamentos | COORD + Cláudio, FLÓRIDO E ZÉ
Simulacro e plano de emergencia interno | COORD + nucleo segurança | bar: abril
Plataforma _CNP | ASSISTENTES OPERACIONAIS
Gestão site, facebook | COORD, Luís e Ivone, Mariana e Nuo Salgueiro
Gestão da informação nas salas de espera | COORDEN+ISA TELES + CRISTINA + LUISA + HELENA E CÉU
SISQUAL | COORD +Cristina e Enf Ana Paula
GESTÃO DE RH_ AUSENCIAS, FÉRIAS + FORMAÇÃO OCASIONAL | COORD + CT e interloc de setor
MAPA CIS | LUIS P e interlocutores
CIS_ analise de constrangimentos e monitorização | NUCLEO CIS (Filipa, Ceu e Esmeralda)
CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES ENFERMAGEM _ semanal | interlocutor de enf ou em quem delegar
APROVISIONAMENTO E STOCKS + REPOSIÇÃO | FLÓRIDO, SANDRA +ZÉ +CÉU + CRISTINA
HIGIENIZAÇÃO DA USF E SURTOS | GRUPO PREV INF E SENTINELA
ATIVIDADE ASSISTENCIAL | TODOS
Revisao de NOCI, FLASH E PLANOS DE ACOMPANHAMENTO | COORD +CT + NUCLEOS +INTERNOS
Planos assistênciais integrados_ novos | EQUIPA DA QUALIDADE
CSI + PUBLICITAÇÃO QUIOSQUE +SITE + FACE | COORD, EQ, IVONE E Luís Pinto
SAÚDE OCUPACIONAL_vigilancia saude dos trabalhadores | COORDENAÇÃO | bar: maio
MOTIVAÇÃO DA EQUIPA | GRUPO ORG EVENTOS E COORD
ACREDITAÇÃO | TODOS (coord interno Vera R)
reunião EQ mensal | EQ
reunião nucleos facilitadores | nucleos | jan: jan; març: mar; maio: maio; set: set; nov: nov
Projeto Ageing/ICOPE | Sofia e Maria do Céu, Luis, Gil e coordenadora | bar: jan to junho
IDONEIDADE FORMATIVA - enf | Enf Maria do Céu